# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГРУЦИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  апреля  2015г.   	               № 76                                             х. Груцинов

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Груциновского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Груциновского сельского поселения от 24.09.2013 № 43 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 24.09.2013 № 22 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Груциновского сельского поселения», от 20.09.2013 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 10.10.2013года № 48 «Об утверждении муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Груциновского сельского поселения»», от 10.10.2013г. № 48а «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Груциновского сельского поселения» на 2014 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Груциновского сельского поселения» за 2014 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Груциновского

сельского поселения                                                                       Л.А.Серова

Приложение к постановлению

Администрации Груциновского сельского поселения

от 01.04.2015 г.  № 76

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Груциновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Груциновского сельского поселения» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1.1 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Директор МУК «Груциновский ЦПСДК» | Оздоровление населения поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 2,0 | 0,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы | Директор МУК «Груциновский ЦПСДК» | Оздоровление населения | X | 31.12.14 | X | X | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.