Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы Груциновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 3 месяца 2019 года

на 01.04.2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Груциновском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы за негативное воздействие на окружающую среду | Ведущий специалист | Улучшение экологической обстановки, повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Груциновского сельского поселения | 01.01.19 | 30.03.19 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Груциновского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Ведущий специалист | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами | 01.01.19 | 30.03.19 | 20,0 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Х | 30.03.19 | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.