Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы Груциновского сельского поселения «Муниципальная политика»  за 3 месяцев 2019 года

на 01.04.2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Груциновском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на повышение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Ведущий специалист | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.19 | 30.03.19 | 50,0 | 3,2 | 3,2 |
| 1.2. | Мероприятия в участии деятельности взносы в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ростовской области" | Ведущий специалист | Мероприятия в участии деятельности взносы в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ростовской области" | 01.01.19 | 30.03.19 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Подпрограмма " Реализация муниципальной информационной политики" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Администрации Груциновского сельского поселения, Собрания депутатов Груциновского сельского поселения и иных информационных материалов | Ведущий специалист | Создание условий для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности органа местного самоуправления | 01.01.19 | 30.03.19 | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист | повышение качества муниципального управления; совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы; повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Груциновского сельского поселения; | Х | 30.03.19 | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.