Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 3 месяца 2021 года

на 01.04.2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Груциновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан водных объектах» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции | 01.01.21 | 31.03.21 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятия по противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Мероприятия по противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 01.01.21 | 31.03.21 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | 01.01.21 | 31.03.21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан водных объектах» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции | 01.01.21 | 31.03.21 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | X | 31.03.21 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.