# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГРУЦИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  апреля  2019г.   	               № 11/3                                             х. Груцинов

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Груциновского сельского поселения от 24.09.2013 № 43 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 24.09.2013 № 22 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Груциновского сельского поселения», от 20.09.2013 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 10.10.2013года № 57 «Об утверждении муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Груциновского

сельского поселения                                                                      С.Ф.Бородин

Приложение к постановлению

Администрации Груциновского сельского поселения

от 01.04.2019 г.  № 11/3

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы Груциновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация направления расходов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по охране окружающей среды | 01.01.18 | 30.09.18 | 20,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | Реализация направления расходов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 5,0 | 4,2 |  |
| 2. | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Охрана окружающей среды | X | 30.09.18 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.