# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГРУЦИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  апреля  2019г.   	                       № 11/4                                            х. Груцинов

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Груциновского сельского поселения от 24.09.2013 № 43 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 24.09.2013 № 22 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Груциновского сельского поселения», от 20.09.2013 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 10.10.2013года № 52 «Об утверждении муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Груциновского

сельского поселения                                                                             С.Ф.Бородин

Приложение к постановлению

Администрации Груциновского сельского поселения

от 01.04.2019 г.  № 11/4

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Груциновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

| № п/п | Мероприятия программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Освоено |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения в рамках муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 31.12.2018 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Прочие мероприятия по противопожарной безопасности в рамках муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 28,8 |
| 1.3 | Мероприятия на приобретение ранцев в рамках муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 31.12.2018 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|  | ИТОГО | 31.12.2018 | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 68,8 |